## ②解答例
仮設ゴンドラ
留意事項 | ① | 可搬型ゴンドラを設置する躯体部分等は変形・亀裂・腐食等がなく、十分な強度であることを確認する。
検討事項 | ② | 可搬型ゴンドラの設置作業の開始から取り外し作業終了までの間、地上等及び屋上等において、関係者以外立入禁止の措置を設ける。
場内仮設事務所
留意事項 | ① | 場内仮設事務所のうち、施工者用事務所と監理者用事務所は同一施設内にそれぞれ分けて設ける。
検討事項 | ② | 外構工事の進捗を考慮し、工事完成まで盛替えの少ない場所に配置する。
工事ゲート
留意事項 | ① | 工事用ゲートの周囲において、歩行者が多いときは車両の入退場を知らせるブザー及び標示灯を設置する。
検討事項 | ② | 工事用ゲートを複数設置する時は、メインの出入口のみに守衛所を設置し、その他の出入り口には警備員を配置する。
外部枠組み足場
留意事項 | ① | 外部枠組み足場の作業床のうち、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある個所には、交差筋かいおよび高さ15cm以上の幅木を設置する。
留意事項 | ② | 外部枠組み足場の作業床の床材は、転位または脱落しないように、2以上の支持物に取り付ける。
コンクリートポンプ車
留意事項 | ① | ブームを使用して圧送作業を行う場合は、転倒事故を防ぐため、コンクリートポンプ車の両側のアウトリガーを最大幅に張り出して設置する。
留意事項 | ② | コンクリートポンプ車を設置するときは、自走してしまうことを防ぐために、タイヤに輪止めを確実に取り付ける。
建設用リフト
留意事項 | ① | 建設用リフトは荷重を超えて載せると落下する危険があるため、積載荷重を超えた荷重を載せてはならない。
留意事項 | ② | 建設用リフトの運転者が搬器を上げたままで運転位置から離れないように留意する。
荷受け構台
検討事項 | ① | 作業荷重は自重と積載荷重の合計の10%として計画する。
検討事項 | ② | 荷受け構台には労働者の墜落を防止するための手すりと、材料の落下を防止するための幅木を設ける。
鋼板製仮囲い(ゲート及び通用口除く)
検討事項 | ① | 工事現場の地盤面から仮囲い上端までの高さを1.8m以上とし、その地盤面が周辺よりも低いときは、この高さは周辺の地盤面から計測する。
検討事項 | ② | 仮囲いの下端部には幅木を取り付けるかコンクリートで埋めて土手を作り、降雨の流入・流出を防ぐ。
工事用エレベーター
検討事項 | ① | 工事に必要となる積載荷重を満たすことのできる搬器を選定し、搬器の積載荷重は工事用エレベーターの積み込み口に表示する。
検討事項 | ② | 工事用エレベーターの停止階には出入口及び荷の積み降ろし口の遮断設備を設けるように計画する。
墜落・転落災害
作業内容 | ① | 折りたたみ式の脚立を用いて行う作業。
防止対策 |  | 脚と水平面の角度が75度を超えないようにする。
作業内容 | ② | スレートなどの材料で葺かれた屋根の上で行う踏み抜きの恐れがある作業。
防止対策 |  | 幅が30cm以上の歩み板を設け、防網を張る。
電気災害
作業内容 | ① | 仮設の配線を通路上に置いたままで行う作業。
防止対策 |  | 鋼管などで配線を覆い、絶縁被覆の損傷のおそれがないようにする。
作業内容 | ② | 電気機械器具の充電電路に近接する場所で行う仮設物の建設・解体作業。
防止対策 |  | 充電電路に絶縁用防護具を装着させる。
車両系建設機械災害
作業内容 | ① | バックホウで土砂を積み込む作業。
防止対策 |  | バケットの旋回方向を、ダンプトラックの運転者の頭上を通過しない方向とする。
作業内容 | ② | ブームを使用したコンクリートポンプ圧送作業。
防止対策 |  | 転倒事故を防ぐため、コンクリートポンプ車の両側のアウトリガーを最大幅に張り出して設置する。
つり足場
留意事項 | ① | 作業者の墜落や物体の落下を防止するため、足場板の下部全面に水平養生網を取り付ける。
留意事項 | ② | 足場の構造や材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、これを超えて積載しないよう、最大積載荷重を明示する。
起伏式(ジブ)タワークレーン
留意事項 | ① | ジブタワークレーンのアンカーボルトとボルト孔の位置が一致していることや、基礎天端が水平であることを確認する。
留意事項 | ② | 使用する予定のジブタワークレーンについて、過負荷防止や制動に関する安全装置の正常作動を示す自主検査記録を確認する。
仮設ゴンドラ
留意事項 | ① | 可搬型ゴンドラを設置する躯体部分等は変形・亀裂・腐食等がなく、十分な強度であることを確認する。
留意事項 | ② | 可搬型ゴンドラの設置作業の開始から取り外し作業終了までの間、地上等及び屋上等において、関係者以外立入禁止の措置を設ける。
ロングスパンエレベーター
留意事項 | ① | 工事に必要となる積載荷重を満たすことのできる搬器を選定し、搬器の積載荷重は工事用エレベーターの積み込み口に表示する。
留意事項 | ② | 工事用エレベーターの停止階には出入口及び荷の積み降ろし口の遮断設備を設けるように計画する。
高所作業車(クローラー式の垂直昇降型)
留意事項 | ① | 高所作業車を走行させるときは高所作業車の作業床を上げた状態で労働者を乗せてはならない。
留意事項 | ② | 高所作業車を荷の吊り上げ等当該高所作業車の主たる用途以外の用途に使用してはならない。
バックホウ(バケット容量0.5㎥程度)
留意事項 | ① | 土砂などを積み込むときのバケットの旋回方向を、ダンプトラックの運転者の頭上を通過しない方向とする。
留意事項 | ② | 土砂などを積み込むときは誘導員を配置し、その誘導員による合図の下で作業を行う。
外部枠組み足場
留意事項 | ① | 外部枠組み足場の作業床のうち、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある個所には、交差筋かいおよび高さ15cm以上の幅木を設置する。
留意事項 | ② | 外部枠組み足場の作業床の床材は、転位または脱落しないように、2以上の支持物に取り付ける。
仮設電力設備
留意事項 | ① | 工事用使用機械工程表や仮設建物の計画などに基づき、工事用使用電力工程表を作成する。
留意事項 | ② | 受電設備の設置計画は敷地内外を調査し、設置場所を検討する。
荷受け構台
検討事項 | ① | 作業荷重は自重と積載荷重の合計の10%として計画する。
検討事項 | ② | 荷受け構台には労働者の墜落を防止するための手すりと、材料の落下を防止するための幅木を設ける。
墜落災害
作業内容 | ① | 折りたたみ式の脚立を用いて行う作業。
防止対策 |  | 脚と水平面の角度が75度を超えないようにする。
作業内容 | ② | スレートなどの材料で葺かれた屋根の上で行う踏み抜きの恐れがある作業。
防止対策 |  | 幅が30cm以上の歩み板を設け、防網を張る。
崩壊・倒壊災害
作業内容 | ① | 外部足場の組み立て作業。
防止対策 |  | 壁つなぎの固定ボルトを躯体に緊結する。
作業内容 | ② | 軟弱な粘性土地盤の根切作業。
防止対策 |  | 鋼矢板の根入れを深くする。
重機関連災害
作業内容 | ① | バックホウで土砂を積み込む作業。
防止対策 |  | バケットの旋回方向を、ダンプトラックの運転者の頭上を通過しない方向とする。
作業内容 | ② | ブームを使用したコンクリートポンプ圧送作業。
防止対策 |  | 転倒事故を防ぐため、コンクリートポンプ車の両側のアウトリガーを最大幅に張り出して設置する。
場内仮設事務所
留意事項 | ① | 場内仮設事務所のうち、施工者用事務所と監理者用事務所は同一施設内にそれぞれ分けて設ける。
検討事項 | ② | 外構工事の進捗を考慮し、工事完成まで盛替えの少ない場所に配置する。
場内仮設道路
留意事項 | ① | 大型車両の重量に耐えられる断面構造とする。
検討事項 | ② | 労働者の通路と車両の通路ができる限り交差しないように配置する。
鋼板製仮囲い(ゲート及び通用口除く)
検討事項 | ① | 工事現場の地盤面から仮囲い上端までの高さを1.8m以上とし、その地盤面が周辺よりも低いときは、この高さは周辺の地盤面から計測する。
検討事項 | ② | 仮囲いの下端部には幅木を取り付けるかコンクリートで埋めて土手を作り、降雨の流入・流出を防ぐ。
移動式クレーン
安全点検事項 | ① | ブレーキ、クラッチ及びコントローラーの機能の確認。
安全点検事項 | ② | アウトリガーの張り出し状態、地盤の安定性の確認。
移動式足場(ローリングタワー)
安全点検事項 | ① | 85cm以上の手すり高さ、中桟、幅木等の確認。
安全点検事項 | ② | 脚輪のブレーキの作動状態の確認。
交流アーク溶接機
安全点検事項 | ① | 交流アーク溶接棒のホルダーの絶縁性能の確認。
安全点検事項 | ② | 交流アーク溶接機の接地状態の確認。